## Sheet1
星火四期项目跟进表
姓名 | 岗位 | 组内分配的任务 | 代码质量 | 完成情况 | 存在问题 | 整合后存在问题
董嘉淇 | 后端 | 用户以及管理员登录 增删改查 模糊查找 | 符合代码规范， | 全部完成 | 用户及管理员登陆 用户的增加、封号及解封、修改信息。管理员查看用户，模糊查找，考虑问题不全面，重复修改代码，浪费时间 | 今天周一，为期俩周的项目接近尾声，我们组主要的问题：有一些是代码问题，不是很熟练，然后最后代码完成后，与前端对接的时候，出现了一些问题，第一次对接不是很熟练，目前来说项目已经完成
王春阳 | 后端 | 管理员审核，用户提交审核，用户审核失败回滚功能，excel导出功能 | 符合代码规范， | 全部完成 | 前端获取输出流导出excel有问题，用户提交审核功能，用户审核失败回滚功能有关审核的方法判断条件多，代码规范问题
朱金圣 | 后端 | 专利新建、专利修改、专利筛选查询，专利池认领功能 | 符合代码规范,对代码掌握很好 | 全部完成 | 筛选条件比较多，需要实现动态SQL提高XML文件代码的健壮性并且满足各种情况的专利查询
黄亚峰 | 后端 | 指标增删改查、进度状态查询、用户登录MD5加密 | 符合代码规范， | 全部完成 | 理解功能不够深刻，太过单一，对自定义异常类不熟练。代码不够精炼，复用性不够高
夏士博 | 后端 | 日志 搭建框架拦截器流程控制，以及帮助组内人员解决疑问 | 符合代码规范,对代码掌握很好 | 全部完成 | github上传冲突问题，静态文件被拦截问题，流程历史对于修改具体项查找问题，日志查看问题
王琦 | 后端(大数据) | 交底书上传,下载，逻辑删除，用户查看交底书以及管理员查看交底书 | 符合代码规范, | 全部完成 | 在文件上传时判断文件的大小，以及保存路径，保存文件类型，判断上传相同文件不会被覆盖，下载时如何把上传的路径发给前端，在用户管理查看数据时，怎么区分，并且查看返回多个数据库的数据
王群 | 前端 | 页面搭建 form表单 弹窗 登录验证 运用ajax接收数据 | 符合代码规范, | 正在对接 | 需求的理解不够深刻，在页面搭建，组件传值，请求数据，绑定数据，修改数据不够熟练。代码不够精炼有待加强
林红 | 测试 | 测试 | 测试对对我们的开发代码有一定的了解 | 正在连接 | 场景法测试用例撰写有问题手工测试时间不充足